
淄博市妇女儿童工作委员会文件

淄妇儿工委发〔2014〕2号

[image: image1.png]



关于2014年为全市妇女儿童
办好十件实事的通知

各区县、高新区、文昌湖旅游度假区妇女儿童工作委员会，市妇女儿童工作委员会各成员单位：
为贯彻落实十八大、十八届三中全会精神和省委、省政府对我市“两个规划”实施工作专项督查的反馈意见，推动全市妇女儿童事业健康发展，经市委、市政府同意，今年继续为全市妇女儿童办十件好事、实事。现将有关事项通知如下。

一、启动实施淄博市第二期学前教育三年行动计划。2014年全市新建幼儿园16处，改扩建幼儿园67处；公办、公办性质及普惠性幼儿园在园幼儿达到总数的70%以上；40%以上的幼儿园达到省定基本办园条件标准；学前三年儿童毛入园率98%以上，学前一年入园率100%。（责任单位：市教育局、市财政局）
二、推进男女平等基本国策进党校工作。市委组织部、市委宣传部、市委党校、市妇联等部门积极配合，推动将男女平等基本国策纳入各级党校主体班次教学计划，纳入党员干部学习培训课程，组建男女平等基本国策专家讲师团，开展课题研究，各级党校安排1-2名专职老师授课，切实提高党政领导干部贯彻落实男女平等基本国策的自觉性。（责任单位：市委组织部、市委宣传部、市委党校、市妇联、市妇儿工委办公室）

三、帮助和引导妇女参与创业创新发展。搭建巾帼建功平台，开展“巾帼贷”项目和妇女创业创新大赛，继续做好妇女小额担保贷款贴息扶持工作，带动妇女创业增收。实施幸福晚晴居家养老项目，全面改版升级12343网站，今年计划培训家庭服务员3200人，安置2600人。（责任单位：市人力资源社会保障局、市财政局、市妇联）
四、进一步推动妇女参与社会管理。继续推进妇女参政议政，拓宽选人用人渠道，加大培养选拔女干部力度，将更多优秀女干部选拔到领导岗位；巩固女性进村“两委”工作成果，相关部门联合出台意见，采取有效措施，确保100%的村委会有女性成员。（责任单位：市委组织部、市民政局、市妇联）

五、将“两个规划”实施情况纳入党委、政府督查内容或科学发展综合考核。将“两个规划”实施情况纳入党委、政府督查内容，定期对“两个规划”实施工作进行督导检查，建立督查长效机制。督查情况作为各区县、各部门年度科学发展综合考核的重要参考。（责任单位：市委督查室、市政府督查室、市委考核办、市妇儿工委办公室）
六、推进农村妇女“两癌”检查项目。制定《全市农村妇女“两癌”检查项目实施方案》，从今年开始到2018年，用五年时间，对全市35-64岁农村妇女进行乳腺癌、宫颈癌免费检查，实现我市农村妇女“两癌”免费检查全覆盖。同时继续探索建立以政府主导，多部门协作，区域医疗资源整合，全社会参与的妇女“两癌”防治模式和协作救助机制。（责任单位：市卫生局、市财政局、市民政局、市妇联） 

七、全面提高农村妇女综合素质。开展“新农村新生活”培训，组建“新农村新生活”公益宣讲团，根据农村妇女发展需求，年内每个镇（街道）举办培训不少于5期（每期60—80人），因需培训、因需施教。同时依托农村劳动力培训、新型农民科技培训、新型农民创业培训项目，多方位帮助广大农村妇女提高素质，增强技能，年内农村妇女参训比例达到60%以上。(责任单位：市文明办、市农业局、市妇联) 
八、进一步加强出生缺陷防治工作。继续推进国家免费孕前优生健康检查项目，确保目标人群覆盖率达到80%以上，年内为1.7万对夫妇提供免费孕前优生健康检查。实施免费新生儿疾病筛查，降低全市出生缺陷发生率，强化筛查网络建设，确保新生儿疾病筛查率98%以上。（责任单位：市卫生局、市人口计生委、市财政局）
九、开展关爱女职工行动。围绕“单亲帮扶、大病救助、子女助学、心理关怀”四项内容，重点帮扶单亲、大病致困女职工，最大限度地帮助困难女职工解决生活中遇到的特殊困难。举办女职工素质提升大讲堂，加强女职工健康知识的宣传普及。在全市女职工中开展“两癌”发病情况摸底调查，逐步推动企业将女性“两癌”检查纳入常规体检。（责任单位：市总工会）

十、继续做好关爱孤困、留守流动儿童工作。深入开展“希望工程”、“春蕾计划”、“圆梦行动”、“关爱青少年”志愿服务等项目关心帮助孤困儿童，持续推进“希望小学”建设，年内捐建6所“希望乐园”、6所“希望电脑室”；继续加大留守流动儿童快乐成长活动站建设，深入开展“心愿直通车”、“暖冬行动”及贫困女大学生救助等工作。(责任单位：团市委、市妇联）

以上十件实事要在年内完成，各有关部门和责任单位要认真组织实施，抓好贯彻落实，市妇儿工委办公室负责定期调度、督促检查，确保工作落到实处。
淄博市妇女儿童工作委员会

2014年4月11日
PAGE  
2

